EBMS 企业经营管理系统

对齐 AEOS V7.2 整改实施方案与 12 周行动计划

版本：V1.0
日期：2026-09-24
整改对象：futianyu760118-art/sales
上位基线：AEOS V7.2

实施原则：先边界、后功能；先闭环、后扩展；不停机整改；不以页面数量作为完成标准。

# 1. 方案目标与总体判断

本方案依据《EBMS 对照 AEOS V7.2 架构核对评估报告 V1.0》形成，目标是将当前“综合经营单体系统”逐步整改为 AEOS V7.2 中边界清晰、可验证、可复制的 M03 EBMS 企业经营管理与决策系统。整改不是推倒重来，也不是立即拆成多个仓库，而是通过边界冻结、契约化、数据归属、接口化和验证门禁，逐步完成受控演进。

| 维度 | 当前状态 | 12周目标 |
| --- | --- | --- |
| 系统定位 | EBMS + 销售/研发/交付/财经/Kernel/Data 等混合 | M03 只承担管理者 RESULT / EXCEPTION / DECISION / ACTION / EVIDENCE 主工作面 |
| 架构边界 | 跨域 CRUD 与专业算法较多 | 冻结边界，Legacy 只维护不扩张，专业能力下沉 |
| 数据方式 | 大量直接读本地 JSON 表 | 关键指标由 Owner 模块通过 Result Contract 提供 |
| 管理闭环 | Dashboard/Annual Plan 有雏形但闭环不统一 | 形成可运行 Fact→Event→Decision→Action→Result→Evidence |
| 验收方式 | 功能/页面完成为主 | Gate + Test + UAT + Evidence + Owner Verify |
| 部署策略 | Node/Express/JSON/Docker | Light/MVP 保留，先验证架构再考虑重版迁移 |

# 2. 整改原则与禁止事项

不停机整改：现有 EBMS 继续服务试点企业，整改优先通过逻辑隔离和契约层完成，不先做大规模物理拆仓。

单一事实源：销售、研发、交付、财经等专业结果由对应 Owner 模块负责，EBMS 不重复定义专业算法。

统一闭环：所有正式经营事项逐步落入 Fact → Event → Decision → Action → Result → Evidence。

统一契约：跨模块采用 Object / API / Event / Result / Exception / Decision / Action / Evidence Contract。

Legacy 冻结：现有跨域功能可临时运行，但禁止继续在 M03 中横向扩张。

AI 有边界：AI 可以分析、建议、生成草案，但重大正式数据写入必须通过权限、规则、Owner 和 Evidence。

Done 有证据：代码合并不等于业务完成，必须有测试、UAT、Evidence 与 Owner Verify。

一级禁止事项：

新增跨域直接写表

在 EBMS 新增完整销售/研发/交付/财经专业 CRUD

在 EBMS 重复建设专业算法事实源

新增第二套用户/组织/权限体系

以 AI 自主判断权限并直接执行重大正式操作

# 3. 目标架构与责任边界

整改后的目标结构保持 AEOS V7.2 System Registry 的层次：M01 提供共享内核，M02 提供 Data & Evidence，M03 负责管理者决策工作面，M04/M05/M06/M08/M09 提供专业自治结果，M11 提供连接器，M12 提供 DevSecOps 与可观测性。

| 模块 | 目标职责 | EBMS关系 |
| --- | --- | --- |
| M01 AEOS Kernel | 身份、组织、权限、目标、Agent/Skill/Memory | EBMS 消费共享能力，不再独立扩建 |
| M02 Data & Evidence | MDM、Business Object、Event、Evidence、Audit、数据服务 | EBMS 通过 Contract 获取事实和证据 |
| M03 EBMS | 目标、结果、异常、决策、行动、复盘 | 本次整改主体 |
| M03A 产销自治 | 跨销售/研发/交付/品质/财经的风险与协同闭环 | 作为 M03 的专业协同模块 |
| M04 研发自治 | 需求→设计→BOM→验证→Release→技术转移 | 向 EBMS 输出 Result/Exception |
| M05 销售自治 | 线索→客户→询价→报价→订单→客户经营 | 向 EBMS 输出 Result/Exception |
| M06 交付自治 | 订单→物料→采购→计划→生产→交付 | 向 EBMS 输出 Result/Exception |
| M09 财经自治 | 收入、成本、毛利、现金、预算、应收应付 | 向 EBMS 输出正式财务 Result |
| M11 Integration | API Gateway、Connector、Event Bus | 隔离外部接口与同步实现 |
| M12 DevSecOps | CI/CD、测试、日志、指标、安全、SLO | 提供 Gate 和 Done 证据 |

# 4. 六条整改工作流

| 工作流 | 核心任务 | 主要输出 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| WS0 架构治理 | 边界、Owner、路由标签、技术债、ADR | Boundary/Mapping/Data Ownership/Guardrail | 所有新增需求能明确目标模块与 Owner |
| WS1 M03 管理工作面 | Dashboard、Annual Plan、异常、决策、行动、复盘 | 管理驾驶舱与管理待办 | 管理者只看结果/异常/决策/行动/证据 |
| WS2 Contract & Data | Result/Exception/Decision/Action/Evidence 契约 | Schema、Adapter、Trace/Evidence 关联 | 至少 2 个真实专业指标不再由 EBMS 重算 |
| WS3 Kernel & Integration | 身份/权限引用、外部 Connector 化 | M01/M11 接口适配层 | EBMS 不新增第二套共享能力 |
| WS4 Legacy 去耦 | 标记跨域路由、跨域直读、重复事实源 | Legacy Registry、迁移清单 | 跨域直连数量持续下降 |
| WS5 QA/DevSecOps | 自动测试、UAT、日志、发布 Gate | Test/UAT/Evidence 包 | 无证据不得 Done |

# 5. 12 周执行计划

建议按 12 周完整路线执行。第一周完成 P0 收口，随后以一个真实经营指标和一个真实异常场景贯穿 P1-P3，避免只做框架不落业务。

| 周次 | 阶段 | 关键任务 | 周验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | P0 收口 | 确认 Accountable Owner；逐路由 Target Module 标签；建立跨域直读/重复事实源清单；确认 frontend/frontend 重复目录处理 | P0 Gate 可签字；新增需求有边界 |
| W2 | Contract 基础 | 固化 Result/Exception/Decision/Action/Evidence V1；统一 id/trace_id/source/evidence_ids/status 字段；建立 adapter 目录 | 契约可被代码调用；有单元测试 |
| W3 | 第一个 Result 闭环 | 选择毛利或订单交付率作为试点；由 Owner 侧提供 Result；EBMS Dashboard 消费，不再自行重算 | 同一指标单一答案；有 calculation_version 与 Evidence |
| W4 | Exception 工作面 | 统一异常模型；Dashboard 增加异常队列、等级、Owner、状态、证据入口 | 至少 1 类真实异常端到端可追踪 |
| W5 | Decision→Action | 管理者在 EBMS 形成 Decision；自动/人工生成 Action；责任人、到期日、状态可追踪 | Decision 与 Action 一一可追溯 |
| W6 | Result→Evidence→Review | 行动完成后回写 Result/Evidence；建立复盘和验证；无 Evidence 不允许关闭 | 形成完整闭环 Demo/UAT |
| W7 | M01 对接 | 整理身份/角色/岗位/权限接口；新增代码只通过 Kernel Adapter 使用；冻结 EBMS 内部权限扩建 | 共享权限接入试点通过 |
| W8 | M02 对接 | Object/Event/Evidence Registry 适配；关键操作写 Trace；经营结果关联 Evidence | 关键链路可审计 |
| W9 | M05/M09 专业接口试点 | 销售结果 + 财经毛利结果改为 API/Contract 供给；登记 Legacy 直读替代计划 | 至少 2 个跨域结果接口化 |
| W10 | Legacy 去耦 | 冻结研发/采购/物料/财经专业页面新增；减少直接读表；清理重复前端目录与无效副本 | Legacy Registry 生效；重复事实源显著减少 |
| W11 | M12 Gate/UAT | 回归测试、权限测试、异常恢复、日志、性能基线；业务 UAT；Evidence 包整理 | P1/P2 Gate 证据齐全 |
| W12 | 发布与复盘 | 发布受控版本；Owner Verify；形成迁移遗留清单、下一周期 Backlog、ADR | 版本可回滚、可交接、可复盘 |

# 6. 分阶段交付物与 Gate

| Gate | 必须交付 | 放行条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 架构冻结 | Domain Boundary、Module Mapping、Data Ownership、Owner、Legacy Registry、Guardrails | 边界冲突清零；每个模块有 Accountable Owner |
| P1 管理闭环 | Contract V1、Dashboard Result/Exception、Decision/Action、Evidence/Review | 至少 1 个真实经营场景完成全闭环 |
| P2 接口化 | M01/M02 Adapter；M05/M09 Result 接口；Trace/Evidence | 至少 2 个专业域不再由 EBMS 重算结果 |
| P3 发布治理 | 跨域直读整改、自动测试、UAT、Observability、发布/回滚 | 测试/UAT/Evidence/Owner Verify 全部通过 |

# 7. 责任分工建议

AEOS 采用“决策者 + 执行者”两类角色原则，但项目治理仍需明确 Accountable Owner。这里的 Owner 是结果责任，不是新增中层岗位。

| 角色 | 主要责任 | 不能做 |
| --- | --- | --- |
| AEOS 架构 Owner | 冻结边界、审批跨域例外、ADR、Gate | 不能为了赶进度允许无期限技术债 |
| EBMS Owner | M03 管理闭环与用户体验、验收结果 | 不能把专业中心能力重新做进 EBMS |
| M01/M02 Owner | 共享内核、数据与证据契约 | 不能成为重型万能平台 |
| 专业中心 Owner | 专业算法、专业事实源、Result/Exception 输出 | 不能让 EBMS 成为算法副本 |
| 开发执行者 | 按 Contract/ADR 实现、补测试与 Evidence | 不能直接跨域写表绕过契约 |
| 测试智能体/QA | 契约测试、回归、权限、异常、Evidence | 不能只验证页面能打开 |
| 市场/业务验证 | 验证结果是否解决真实经营问题 | 不能以功能数量代替价值验证 |

# 8. 量化验收指标

| 指标 | 12周目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M03 新增跨域专业 CRUD | 0 | P0 后禁止继续膨胀 |
| 关键指标单一事实源率 | ≥ 90% | 进入管理驾驶舱的关键指标必须明确 Owner |
| 试点 Result Contract 覆盖 | ≥ 2 个专业域 | 建议 M05 销售 + M09 财经 |
| 正式管理事项 Evidence 关联率 | 100%（试点闭环） | 关闭 Decision/Action 前必须有 Evidence |
| 跨域直接写表新增量 | 0 | 已有存量进入 Legacy 清单 |
| P1 真实闭环 | ≥ 1 个完整场景 | 不是模拟数据 |
| 核心 API/Contract 自动测试 | ≥ 80% 核心路径覆盖 | 优先核心链路而非追求全量代码覆盖 |
| UAT 阻断级问题 | 0 | P3 发布前必须清零 |
| 回滚方案 | 100% 核心发布具备 | 避免整改影响现网运行 |

# 9. 建议首批两个业务试点

## 9.1 试点 A：订单毛利 Result（M09 → M03）

M09 负责毛利算法、版本和证据；EBMS 不再自行估算或重复计算。

输出 AEOS.Result.V1，包含 period、metric、calculation_version、evidence_ids。

EBMS 只展示 Result、偏差、异常，并在需要时触发 Decision/Action。

这是验证“专业中心算、EBMS 管”的最佳试点之一。

## 9.2 试点 B：订单交付风险 Exception（M06/M03A → M03）

M06/M03A 识别交付风险并生成 AEOS.Exception.V1。

EBMS 展示 severity、原因、Evidence、建议动作和 Owner。

管理者确认 Decision，形成 Action；执行后由专业中心回传 Result。

最终通过 Evidence 关闭异常并进入 Review/Learning。

# 10. 实施风险与控制

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 一次性拆太大 | 停机、返工、团队失控 | 先逻辑拆分和 Contract，物理拆分延后 |
| 只写文档不改代码 | 边界存在但系统仍继续耦合 | 每个 Gate 必须包含真实代码试点和 UAT |
| 双重事实源 | 同一指标多个答案 | Owner + calculation_version + evidence_ids |
| Legacy 永久化 | 临时兼容长期不迁移 | 所有 Legacy 必须有 Owner、替代路径、目标 Gate |
| AI 越权 | AI 直接改正式数据 | 权限、审批、Guard、审计、Evidence |
| 过早上重架构 | 开发成本和维护成本快速上升 | 12 周继续 Light/MVP，验证后再决定 PostgreSQL/Event Bus 等重版 |

# 11. 立即执行的前 10 项任务

1. 合并并生效 PR #5 的 P0 架构基线。

2. 为 M01-M12 及 EBMS 当前路由指定 Accountable Owner。

3. 给 backend/routes/index.js 中所有路由补 Target Module 标签或登记表。

4. 建立 CROSS_DOMAIN_READS.md，列出 annual-plan/dashboard 等所有跨域直接读取。

5. 建立 LEGACY_REGISTRY.md，记录 Legacy 功能、Owner、替代模块、目标 Gate。

6. 确认并处理 frontend/frontend 重复目录，确定唯一生产事实源。

7. 把 contracts 示例提升为可执行 schema/validator/adapter。

8. 选择“订单毛利”作为第一个 M09 → M03 Result Contract 实例。

9. 选择“订单交付风险”作为第一个 Exception → Decision → Action 闭环实例。

10. 为 P1 建立自动测试、UAT 和 Evidence 模板，后续所有 Done 强制引用。

# 12. 12 周结束时应达到的状态

12 周结束时，不要求所有历史功能都完成物理拆分，但必须实现“架构方向已经不可逆转”：新功能按 AEOS 边界开发，EBMS 不再继续变成超级 ERP；关键经营指标有唯一 Owner；至少一个真实管理闭环实现 Result/Exception/Decision/Action/Evidence；M01/M02 接口开始复用；跨域直接访问进入受控迁移；所有正式完成项均有测试、UAT 和 Evidence。

最终判断：本轮整改的成功标准不是“拆出了多少微服务”，而是“企业经营事实、异常、决策、行动、结果和证据是否开始按统一机制流动”。

# 附录 A：现有 GitHub 执行基线

EBMS 仓库：https://github.com/futianyu760118-art/sales

AEOS 总仓：https://github.com/futianyu760118-art/AEOS-

EBMS P0 整改 PR：https://github.com/futianyu760118-art/sales/pull/5

现有 P0 文件：Domain Boundary、Current→Target Mapping、Data Ownership、Contracts、Architecture Guardrails